## Munka1
Teszt azonosító | Teszt típus | Teszt leírás | Tesztelési lépések | Elvárt eredmény | Valós eredmény | Státusz | Dátum
TC 01 | Funkcionális UI teszt | Hover effekt vizuális változás | 1. Vidd az egeret a hamburger menü ikonra | Az ikon megnő | Az ikon megnő | Sikeres | 2025-03-02
TC 02 | Funkcionális teszt | Dropdown menü megnyílása a hamburger ikonra kattintáskor | 1.Kattints a hamburger ikonra | A dropdown menü megnyílik, és az opciók láthatóvá válnak. (kategória1, kategória2, kategória3, kategória4) | A dropdown menü megnyílik, és az opciók láthatóvá válnak. (kategória1, kategória2, kategória3, kategória4) | Sikeres | 2025-03-02
TC 03 | Funkcionális teszt | Dropdown menü megnyílása a profil ikonra kattintáskor | 1.Kattints a profil ikonra | A dropdown menü megnyílik, és az opciók láthatóvá válnak. (profil, videó feltöltés, előzmények, beállítások, bejelentkezés) | A dropdown menü megnyílik, és az opciók láthatóvá válnak. (profil, videó feltöltés, előzmények, beállítások, bejelentkezés) | Sikeres | 2025-03-02
TC 04 | Funkcionális/UI Teszt | Kattintás a hamburger dropdown menün kívülre | 1.Kattints a hamburger ikonra. 2. Kattints a menün kívülre. | A menü bezárul | A menü bezárul | Sikeres | 2025-03-02
TC 05 | Funkcionális/UI Teszt | Kattintás a hamburger dropdown menün ikonra miután megnyílt | 1.Kattints a hamburger ikonra. 2. Kattints újra a hamburger ikonra. | A menü bezárul | A menü bezárul | Sikeres | 2025-03-02
TC 06 | Funkcionális/UI Teszt | Kattintás a profil dropdown menün kívülre | 1.Kattints a profil ikonra. 2. Kattints a lenyíló menün kívülre. | A menü bezárul | A menü bezárul | Sikeres | 2025-03-02
TC 07 | Funkcionális/UI Teszt | Kattintás a profil dropdown menün ikonra miután megnyílt | 1.Kattints a hamburger ikonra. 2. Kattints újra a profil ikonra. | A menü bezárul | A menü bezárul | Sikeres | 2025-03-09
TC 08 | Funkcionális UI teszt | Hover effekt vizuális változás | 1. Vidd az egeret a keresés ikonra. | A kereső ikon alatt világos szürke kör jelenik meg | A kereső ikon alatt világos szürke kör jelenik meg | Sikeres | 2025-03-16
TC 09 | Funkcionális/UI Teszt | Hover esemény minden hamburger dropdown menü elemre | 1. Kattints a hamburger menü ikonra. 2. Vidd az egeret az összes dropdown menü elemére. | Minden elemnél világos szürke háttérszín jelenik meg. | Minden elemnél világos szürke háttérszín jelenik meg. | Sikeres | 2025-03-16
TC 10 | Funkcionális/UI Teszt | Hover esemény minden profil dropdown menü elemre | 1. Kattints a profil menü ikonra. 2. Vidd az egeret az összes dropdown menü elemére. | Minden elemnél világos szürke háttérszín jelenik meg. | Minden elemnél világos szürke háttérszín jelenik meg. | Sikeres | 2025-03-16
TC 11 | Funkcionális/UI Teszt | Csúszka működése videókártyák alatt | 1. Ellenőrizd, hogy a csúszka megjelenik, bal oldalt nem jelenik meg a fade effektus de jobb jelen van a kártyáknál és a csúszka alaphelyzetben a bal szélre van állítva. | A csúszka és a fade effektus látható és a scúszka alaphelyzetben a bal oldalon van. | A csúszka és a fade effektus látható és a scúszka alaphelyzetben a bal oldalon van. | Sikeres | 2025-03-16
TC 12 | Funkcionális/UI Teszt | Csúszka mozgatása a kártyák között | 1. Húzd a csúszkát a kívánt irányba, például jobbra. | A csúszka mozog, a kártyák sorrendje megfelelően változik és a fade effektus a csúszka helyzetétől függően jelen van. | A csúszka mozog, a kártyák sorrendje megfelelően változik és a fade effektus a csúszka helyzetétől függően jelen van. | Sikeres | 2025-03-16
TC 13 | Funkcionális/UI Teszt | Csúszka mozgatása a kártyák között | 1. Húzd a csúszkát el jobbra a végéig. | A kártyák bal oldalán jelen van a fade effektus, a jobb oldalon eltűnik | A kártyák bal oldalán jelen van a fade effektus, a jobb oldalon eltűnik | Sikeres | 2025-03-30
TC 14 | Funkcionális/UI Teszt | Csúszka határértékeinek tesztelése | 1. Húzd a csúszkát teljesen balra, majd teljesen jobbra. | A csúszka nem megy túl a szélek határain, és a kártyák megfelelően elhelyezkednek | A csúszka nem megy túl a szélek határain, és a kártyák megfelelően elhelyezkednek | Sikeres | 2025-03-30
TC 15 | Funkcionális/UI Teszt | Navigáció: Profil Dropdown menü - Videó feltöltés opció kiválasztása, feltöltés oldal ellenőrzése | 1. Kttints a profil menü ikonra. 2. A lenyíló menüben kattints a feltöltés lehetőségre | A rendszer átirányít a /upload oldalra és az "Upload" oldal megjelenik a szükséges elemekkel. | A rendszer átirányít a /upload oldalra és az "Upload" oldal megjelenik a szükséges elemekkel. | Sikeres | 2025-03-30
TC 16 | Funkcionális/UI Teszt | Navigáció: Profil Dropdown menü - Bejelentkezés opció kiválasztása, bejelentkezés modal ellenőrzése | 1. Kttints a profil menü ikonra. 2. A lenyíló menüben kattints a bejelentkezés lehetőségre | A bejelentkezés modal megjelenik. | A bejelentkezés modal megjelenik. | Sikeres | 2025-04-06
TC 17 | Funkcionális | Főoldal betöltése | 1. Nyisd meg az alkalmazás főoldalát | Az oldal tartalma megfelelően betöltődik | Az oldal tartalma megjelent hiba nélkül | Sikeres | 2025-04-06
TC 18 | Funkcionális | Bejelentkezés helyes adatokkal | 1. Add meg helyes e-mail címet és jelszót 2. Kattints a 'Bejelentkezés' gombra | Sikeres bejelentkezés és átirányítás | Sikeresen bejelentkezett a felhasználó | Sikeres | 2025-04-06
TC 19 | Funkcionális | Bejelentkezés hibás jelszóval | 1. Add meg helyes e-mail címet, de hibás jelszót 2. Kattints a 'Bejelentkezés' gombra | Hibaüzenet jelenik meg: hibás bejelentkezés | Megfelelő hibaüzenet jelent meg | Sikeres | 2025-04-06
TC 20 | Funkcionális | Regisztráció érvényes adatokkal | 1. Add meg minden kötelező mezőt helyes adattal 2. Küldd el az űrlapot | Felhasználó sikeresen regisztrál | Új felhasználó létrejött | Sikeres | 2025-04-06
TC 21 | Funkcionális | Regisztráció érvénytelen e-mail címmel | 1. Adj meg érvénytelen e-mail címet 2. Küldd el az űrlapot | Hibaüzenet: érvénytelen e-mail | Hibaüzenet megjelent: érvénytelen e-mail | Sikeres | 2025-04-06
TC 22 | Funkcionális | Videó feltöltése érvényes formátumban | 1. Jelentkezz be 2. Tölts fel mp4 formátumú videót | A videó sikeresen feltöltődik | A videó megjelent a listában | Sikeres | 2025-04-06
TC 23 | Funkcionális | Videó feltöltése nem támogatott formátummal | 1. Próbálj feltölteni egy .exe fájlt | Hibaüzenet jelenik meg: formátum nem támogatott | Rendszer blokkolta a fájlt | Sikeres | 2025-04-06
TC 24 | Funkcionális | Videó címének keresése | 1. Írj be keresőbe egy videó címet 2. Kattints keresésre | A megfelelő videók jelennek meg | Keresés pontosan működött | Sikeres | 2025-04-06
TC 25 | UI teszt | Navigációs menü működése | 1. Kattints a 'Kezdőlap', 'Kategóriák', 'Profil' menüpontra | Minden menüpont működik és megfelelő oldalra visz | Navigáció megfelelően működött | Sikeres | 2025-04-06
TC 26 | Funkcionális | Komment írása videóhoz | 1. Nyisd meg egy videó oldalát 2. Írj egy kommentet és küldd el | A komment megjelenik a lista alján | Komment azonnal megjelent | Sikeres | 2025-04-13
TC 27 | Reszponzivitás | Alkalmazás megnyitása mobil nézetben | 1. Nyisd meg az oldalt mobil nézetben (pl. dev tools) 2. Navigálj különböző oldalakra | Az UI jól alkalmazkodik kis képernyőkhöz, menü jól használható | Az UI megfelelően átrendeződött mobilon | Sikeres | 2025-04-13
TC 28 | Funkcionális | Kijelentkezés működése | 1. Jelentkezz be 2. Kattints a kijelentkezés gombra a navigációban | Visszairányít a kezdőlapra, a felhasználói állapot törlődik | Sikeresen kijelentkezett és visszatért a főoldalra | Sikeres | 2025-04-13
TC 29 | UX teszt | Videó címe hosszabb, mint a megjeleníthető sáv | 1. Tölts fel egy hosszú című videót 2. Ellenőrizd, hogy a szöveg helyesen jelenik meg (pl. vágás, három pont) | A cím nem lóg ki a kártyából, olvasható | A hosszú cím három ponttal lett vágva | Sikeres | 2025-04-13
TC 30 | Funkcionális | Felhasználói avatar feltöltése beállításokban | 1. Lépj a beállítások oldalra 2. Tölts fel profilképet 3. Frissítsd az oldalt | Az új kép jelenik meg a profilban és kommenteknél is | Profilkép frissült és megjelent mindenhol | Sikeres | 2025-04-13
TC 31 | UI teszt | Hibaüzenet stílusának vizsgálata | 1. Okozz egy hibát (pl. hibás belépés) 2. Vizsgáld meg a hibaüzenet színét, helyét, olvashatóságát | Üzenet jól látható, kontrasztos és egyértelmű | Hibaüzenet piros színnel jól láthatóan jelent meg | Sikeres | 2025-04-20
TC 32 | UX teszt | Videó feltöltés megszakítása közben oldal elhagyása | 1. Kezdj el feltölteni egy videót 2. Zárd be vagy navigálj el 3. Lépj vissza | A feltöltés megszakad, és nem rögzül félkészen | Feltöltés megszakadt, nem jelent meg az adatbázisban | Sikeres | 2025-04-20
TC 33 | Funkcionális | Nem létező kategória URL megnyitása | 1. Nyisd meg manuálisan: `kategoria/xyz123` (nem létező kategória) | Hibaoldal vagy üzenet jelenik meg: „Nincs ilyen kategória” | Hibaüzenet: „A keresett kategória nem található” | Sikeres | 2025-04-20
TC 34 | Negatív teszt | Videó feltöltés nagyon nagy fájlmérettel | 1. Próbálj feltölteni 2GB feletti fájlt (ha van korlát) | Hibaüzenet: „A fájl túl nagy” | Rendszer hibát dobott: fájl túl nagy | Sikeres | 2025-04-20
TC 35 | Funkcionális | Előzmények törlése | 1. Lépj az Előzmények oldalra 2. Törölj egy videót az előzmények közül | A videó eltűnik az előzmények listájából | Videó törlődött és frissült a lista | Sikeres | 2025-04-20
TC 36 | Funkcionális | Beállítások mentése után frissítés hatása | 1. Módosítsd a profil beállításaidat 2. Frissítsd az oldalt | A mentett beállítások megmaradnak | Profil beállítások megmaradtak frissítés után is | Sikeres | 2025-04-20
TC 37 | Funkcionális | Profil oldalra navigálás komment alapján | 1. Videó alatt kattints egy kommentelő nevére | A kommentelő profilja megjelenik | 404-es oldal töltődik be | Sikertelen | 2025-04-20
TC 38 | Funkcionális | Profilkép (thumbnail) feltöltése nem mentődik el | 1. Lépj profil szerkesztéshez 2. Tölts fel egy új képet 3. Mentsd el | Új kép jelenik meg profilképként | Mentés után a régi kép marad | Sikertelen | 2025-04-20
TC 39 | Funkcionális | Kereső mező ürítése után alapértelmezett tartalom jelenik-e meg | 1. Írj be keresőkifejezést 2. Ürítsd a mezőt 3. Ellenőrizd az oldal tartalmát | Az oldal visszatér az alap keresetlen állapothoz | Kereső törlése után alapértelmezett videók jelentek meg | Sikeres | 2025-04-27
TC 40 | Funkcionális | Ugyanazon videó többszöri értékelése tiltása | 1. Nézd meg egy videót 2. Értékeld pozitívan 3. Próbáld meg újra értékelni | A második értékelés nem történik meg, vagy felülírja az előzőt | Második értékelés felülírta az előzőt | Sikeres | 2025-04-27
TC 41 | Funkcionális | Kategóriaoldal lapozás működése | 1. Nyisd meg egy olyan kategóriát, ahol sok videó van 2. Navigálj a második oldalra | A következő oldalon újabb videók jelennek meg helyesen | Lapozás sikeres, új videók megjelentek | Sikeres | 2025-04-27
TC 42 | UX teszt | Feltöltés közben töltési állapot mutatása | 1. Tölts fel egy nagyobb videót 2. Figyeld a feltöltési visszajelzést (pl. progress bar) | A felhasználó látja a feltöltés állapotát | Progress bar helyesen jelezte a feltöltést | Sikeres | 2025-04-27
TC 43 | Funkcionális | Profiloldalon csak a saját videók jelennek meg | 1. Jelentkezz be 2. Nyisd meg a profilodat | Csak az általad feltöltött videók listája látszik | Csak saját videók jelentek meg a profilban | Sikeres | 2025-04-27
TC 44 | UX teszt | Hibás jelszó megismétlése regisztrációnál | 1. Regisztrációs űrlapon adj meg két eltérő jelszót 2. Kattints „Regisztráció” | Hibaüzenet: „A jelszavak nem egyeznek” | Megfelelő hibaüzenet jelent meg | Sikeres | 2025-04-27
TC 45 | Funkcionális | Több komment betöltése nem működik | 1. Görgess le egy videó kommentjeihez 2. Kattints a 'További kommentek' gombra | További kommentek megjelennek | Nem történik semmi kattintás után | Sikertelen | 2025-04-27
TC 46 | Funkcionális | Videó likeolás nem jegyződik meg | 1. Jelentkezz be 2. Kattints egy videón a like ikonra 3. Frissítsd az oldalt | A like megmarad, ikon aktív | Frissítés után a like eltűnt | Sikertelen | 2025-04-27
TC 47 | Negatív teszt | Sikertelen bejelentkezés hibás jelszóval | 1. Nyisd meg a login oldalt 2. Írj be egy létező felhasználónevet, de hibás jelszót 3. Kattints a „Bejelentkezés” gombra | Hibajelzés jelenik meg: „Helytelen jelszó” | Hibaüzenet megfelelően megjelent | Sikeres | 2025-04-27
TC 48 | Negatív teszt | Regisztráció kötelező mezők nélkül | 1. Nyisd meg a regisztrációs oldalt 2. Hagyj üresen egy vagy több kötelező mezőt 3. Kattints a „Regisztráció” gombra | Hibajelzés jelenik meg: „Kötelező mező kitöltése” | Hibaüzenet megjelent a hiányzó mezőknél | Sikeres | 2025-04-27
TC 49 | Funkcionális | Hibás fájltípus feltöltése videó helyett | 1. Nyisd meg a videó feltöltés oldalt 2. Válassz nem támogatott fájltípust (pl. .txt) 3. Próbáld meg feltölteni | Hibaüzenet: „Érvénytelen fájltípus” | Feltöltés megakadályozva, hibaüzenet megjelent | Sikeres | 2025-04-27
TC 50 | Funkcionális | Komment beküldése videó alá | 1. Nyisd meg egy videó részletes oldalát 2. Írj be kommentet 3. Kattints a „Küldés” gombra | A komment megjelenik a komment szekcióban | Komment sikeresen megjelent | Sikeres | 2025-05-04
TC 51 | Funkcionális | Videó címének keresése kis- és nagybetű érzékenység teszt | 1. Írj be kisbetűs címet keresőbe (pl. "tanulás") 2. Ismételd meg nagybetűkkel (pl. "TANULÁS") | Ugyanazokat az eredményeket kapod | Az eredmények megegyeztek kis- és nagybetűs keresésre | Sikeres | 2025-05-04
TC 52 | UX teszt | Feltöltés után sikeres visszajelzés vizsgálata | 1. Tölts fel egy videót 2. Figyeld meg, megjelenik-e visszajelző üzenet | Visszajelzés: „A videó sikeresen feltöltve” | Visszajelzés megjelent sikeres feltöltés után | Sikeres | 2025-05-04
TC 53 | [6 empty] | 2025-05-04
TC 54 | Funkcionális | Videók betöltése kategóriaoldalon | 1. Nyisd meg egy alkategóriát 2. Ellenőrizd, hogy minden videó előnézeti képpel, címmel és szerzővel jelenik meg | Minden elem helyesen jelenik meg | Videók helyesen jelentek meg a szükséges információkkal | Sikeres | 2025-05-04
TC 55 | UX teszt | Dropdown menü tesztelése navigációs sávban | 1. Kattints a hárompontos ikonra 2. Ellenőrizd a menüpontokat (pl. kijelentkezés, beállítások) | Menü megfelelően nyílik, opciók kattinthatók | Menü megnyílt, opciók működnek | Sikeres | 2025-05-04
TC 56 | Funkcionális | Fiók törlése | 1. Navigálj a beállítások oldalra 2. Kattints a „Fiók törlése” gombra 3. Erősítsd meg | Fiók törlődik, kijelentkeztet, visszairányít a főoldalra | Felhasználó törölve, kijelentkezés megtörtént | Sikeres | 2025-05-11
TC 57 | Funkcionális | Felhasználói név szerkesztése beállításokban | 1. Lépj a beállítások oldalra 2. Módosítsd a felhasználónevet 3. Mentés után ellenőrizd a profil oldalon | A név frissül és mindenhol helyesen jelenik meg | Név módosítva és mindenhol frissült | Sikeres | 2025-05-11
TC 58 | Funkcionális | Több videó gyors egymás utáni megtekintése (hisztorikus teszt) | 1. Tekints meg 3 videót egymás után 2. Nyisd meg az Előzmények oldalt | Mindhárom videó helyesen rögzül az előzményekben | Mindhárom videó szerepelt az előzmények között | Sikeres | 2025-05-11
TC 59 | Funkcionális | Profil oldalra navigálás komment alapján | 1. Videó alatt kattints egy kommentelő nevére | A kommentelő profilja megjelenik | A kommentelő profilja megjelenik | Sikeres | 2025-05-11
TC 60 | Funkcionális | Több komment betöltése működik | 1. Görgess le egy videó kommentjeihez 2. Kattints a 'További kommentek' gombra | További kommentek megjelennek | További kommentek megjelennek | Sikeres | 2025-05-11
TC 61 | Funkcionális | Videó likeolás megjegyződik | 1. Jelentkezz be 2. Kattints egy videón a like ikonra 3. Frissítsd az oldalt | A like megmarad, ikon aktív | A like megmarad, ikon aktív | Sikeres | 2025-05-11
TC 62 | Funkcionális | Profilkép (thumbnail) feltöltése elmentődik | 1. Lépj profil szerkesztéshez 2. Tölts fel egy új képet 3. Mentsd el | Új kép jelenik meg profilképként | Új kép jelenik meg profilképként | Sikeres | 2025-05-11
TC 63 | UX teszt | Profilkép feltöltés után automatikusan frissül az oldalon | 1. Tölts fel új képet a profilnál | Frissítés nélkül az új kép jelenik meg | Kép azonnal frissült | Sikeres | 2025-05-11
TC 64 | UX teszt | Komment beküldés után automatikusan frissül a lista | 1. Küldj be kommentet videóhoz | Új komment megjelenik a lista tetején | Komment megjelent frissítés nélkül | Sikeres | 2025-05-11
TC 65 | Funkcionális | Report modal beküldés után bezáródik | 1. Jelents egy videót vagy kommentet 2. Küldd el a jelentést | Modal bezáródik és visszajelzést ad | Modal bezárult és visszajelzés érkezett | Sikeres | 2025-05-11
TC 66 | Funkcionális | Report modal megjelenik megfelelően | 1. Nyisd meg egy videót 2. Kattints a jelentés ikonra | Modal jelenik meg jelentési lehetőségekkel | Jelentési modal megjelent | Sikeres | 2025-05-11
TC 67 | Funkcionális | Felhasználói bio sikeres módosítása | 1. Lépj be a profil szerkesztéshez 2. Írd át a bio-t 3. Mentsd el | Új bio jelenik meg | Bio frissült és látható | Sikeres | 2025-05-11
TC 68 | UX teszt | Report modal bezárható | 1. Nyisd meg a jelentési modalt 2. Kattints a bezárás ikonra | Modal bezáródik | Modal bezárult hibamentesen | Sikeres | 2025-05-11
TC 69 | Funkcionális | Komment szöveg mező limit működik | 1. Írj 300+ karakter hosszú kommentet 2. Kattints küldésre | Komment maximum karakterhosszra korlátozva | Nem engedett 300 felett írni | Sikeres | 2025-05-11
TC 70 | Funkcionális | Profil oldalon helyes adatok jelennek meg | 1. Nyisd meg a saját profilodat | Megjelenik a név, email, bio, feltöltések | Minden adat pontosan látható | Sikeres | 2025-05-11
TC 71 | Funkcionális | Feltöltés gomb aktiválódik, ha minden mező ki van töltve | Tölts ki minden mezőt, válassz kategóriát és tölts fel érvényes képet és videót | Feltöltés gomb aktív | Feltöltés gomb aktív, kattintható | Sikeres | 2025-05-14
TC 72 | Funkcionális | Alkategória mező aktívvá válik kategória kiválasztás után | Válassz egy főkategóriát | Alkategória mező aktív | Alkategória mező aktívvá vált | Sikeres | 2025-05-14
TC 73 | Funkcionális | PNG fájl feltöltése képként | Tölts fel egy PNG fájlt képként | Kép megjelenik az előnézeti mezőben | Kép megjelenik | Sikeres | 2025-05-14
TC 74 | Funkcionális | MP4 videó feltöltése | Tölts fel egy MP4 fájlt | Videó elfogadva | Videó elfogadva | Sikeres | 2025-05-14
TC 75 | Funkcionális | Cím hossza pontosan 100 karakter | Adj meg egy pontosan 100 karakter hosszú címet | Nem jelenik meg hiba | Nem jelent meg hiba | Sikeres | 2025-05-14
TC 76 | Funkcionális | Leírás hossza pontosan 600 karakter | Adj meg egy pontosan 600 karakter hosszú leírást | Nem jelenik meg hiba | Nem jelent meg hiba | Sikeres | 2025-05-14
TC 77 | Funkcionális | Kevesebb mint 5 tag megadása helyes formátumban | Írd be: `video1,video2` | Nincs hiba, mező elfogadva | Nincs hiba | Sikeres | 2025-05-14
TC 78 | Funkcionális | Max. 5 tag megadása helyes formátumban | Írd be: `tag1,tag2,tag3,tag4,tag5` | Mező elfogadva | Mező elfogadva | Sikeres | 2025-05-14
TC 79 | UX teszt | Feltöltés gomb inaktív, ha hiányzik a leírás | Ne adj meg leírást, de a többi mezőt töltsd ki | Feltöltés gomb inaktív marad | Feltöltés gomb nem aktiválódott | Sikeres | 2025-05-14
TC 80 | UX teszt | Hibás formátumú kép visszautasítása | Próbálj feltölteni `.bmp` képet | Hibaüzenet: „Érvénytelen fájlformátum” | Hibaüzenet megjelent | Sikeres | 2025-05-14
TC 81 | UX teszt | Hibás videóformátum visszautasítása | Próbálj `.avi` fájlt feltölteni | Hibaüzenet: „Érvénytelen fájltípus” | Hibaüzenet megjelent | Sikeres | 2025-05-14
TC 82 | Funkcionális | Szóközös tagek visszautasítása | Írd be: `tag 1,tag2` | Hibaüzenet jelenik meg | Hibaüzenet: „Érvénytelen formátum” | Sikeres | 2025-05-14
TC 83 | Funkcionális | Dupla vessző hibás tagnál | Írd be: `tag1,,tag2` | Hibaüzenet: „Érvénytelen tagformátum” | Hibaüzenet megjelent | Sikeres | 2025-05-14
TC 84 | Funkcionális | Kép megjelenik előnézetben feltöltés után | Tölts fel érvényes JPG képet | A kép látható az előnézeti dobozban | A kép megjelent | Sikeres | 2025-05-14
TC 85 | Funkcionális | Alkategória listája a főkategória szerint frissül | Válassz főkategóriát, figyeld az alkategória opciók változását | Az alkategória lehetőségek az API alapján frissülnek | Alkategória opciók megváltoztak kategória szerint | Sikeres | 2025-05-14
TC 86 | Funkcionális | Kötelező mezők kitöltése | 1. Nyisd meg a feltöltési oldalt. 2. Töltsd ki az összes kötelező mezőt helyes adatokat használva. 3. Ellenőrizd, hogy a „Feltöltés” gomb aktív. | A gomb aktív és megnyomható. | A kötelező mezők kitöltése után a gomb aktívvá vált. | Sikeres | 2025-05-14
TC 87 | Funkcionális | Feltöltés indítása | 1. Kattints a „Feltöltés” gombra. 2. Figyeld meg a progress bar megjelenését a gomb alatt. | A progress bar megjelenik és mutatja a feltöltés állapotát. | A feltöltési gombra kattintva megjelent a progress bar. | Sikeres | 2025-05-14
TC 88 | Funkcionális | Sikeres feltöltés visszajelzése | 1. Várd meg, hogy a feltöltés befejeződjön. 2. Figyeld meg az alert üzenetet. | „Sikeres feltöltés” alert jelenik meg. | Feltöltés végén megjelent a sikeres alert üzenet. | Sikeres | 2025-05-14
TC 89 | Funkcionális | Sikertelen feltöltés visszajelzése | 1. Próbálj meg hibás fájlt vagy hiányos adatokat feltölteni. 2. Figyeld meg az alert üzenetet. | „Sikertelen feltöltés” alert jelenik meg. | Hibás fájl feltöltésekor megjelent a sikertelen alert üzenet. | Sikeres | 2025-05-14
TC 90 | UI/UX | Responsivitás mobil nézetben | 1. Nyisd meg az oldalt mobil eszközön. 2. Figyeld meg az elrendezést és a gombok működését. | Az oldal megfelelően alkalmazkodik a mobil kijelzőhöz. | Az oldal mobil nézetben megfelelően jelenik meg, minden elem jól látható és használható. | Sikeres | 2025-05-14
TC 91 | UI/UX | Responsivitás tablet nézetben | 1. Nyisd meg az oldalt tableten. 2. Ellenőrizd a funkciók működését. | Az oldal megfelelően jelenik meg és használható. | Az oldal tableten megfelelően alkalmazkodik, minden funkció elérhető. | Sikeres | 2025-05-14
TC 92 | UI/UX | Responsivitás kis méretű ablakban | 1. Nyisd meg az oldalt asztali böngészőben és csökkentsd az ablak méretét. 2. Ellenőrizd az automatikus átrendeződést. | Az oldal sikeresen átalakul, és minden funkció elérhető marad. | Az oldal megfelelően reagál a kisebb ablakméretre, az elemek átrendeződnek és használhatók maradnak. | Sikeres | 2025-05-14
TC 93 | Funkcionális | Feltöltés gombok aktiválása | 1. Nincs fájl kiválasztva, vagy nincs bio-szöveg beírva. 2. Figyeld meg a feltöltési gombokat. | A gombok le vannak tiltva. | A gombok inaktívak, amíg nincs fájl vagy bio-szöveg. | Sikeres | 2025-05-14
TC 94 | Funkcionális | Bio karakterkorlát tesztelése | 1. Írj be szöveget a bio mezőbe. 2. Próbáld meg túllépni a maximális karakterkorlátot. | Nem enged több karaktert beírni. | A rendszer megfelelően korlátozza a karakterek számát. | Sikeres | 2025-05-14
TC 95 | Funkcionális | Fiók törlés tesztelése | 1. Kattints a törlés gombra. 2. Figyeld meg az alert üzenetet. 3. Nyomj „Confirm”-ot. | A fiók törlődik és kijelentkeztet. | Törlés után a rendszer kijelentkeztetett. | Sikeres | 2025-05-14
TC 96 | Funkcionális | Lenyíló menük viselkedése | 1. Kattints egy kategóriamenüre, majd egy profilmenüre. | Az első menü bezárul. | Az első menü automatikusan bezáródik. | Sikeres | 2025-05-14
TC 97 | UI/UX | Navbar bejelentkezési állapot | 1. Figyeld meg a navbar jobb szélét bejelentkezés előtt és után. | Bejelentkezés előtt: Bejelentkezés gomb. Bejelentkezés után: Profil ikon. | A navbar megfelelően változik a státusz szerint. | Sikeres | 2025-05-14
TC 98 | Funkcionális | Komment megjelenése | 1. Írj egy kommentet. 2. Figyeld meg a helyét az oldalon. | A komment a tetején jelenik meg. | A komment helyesen a tetején jelenik meg. | Sikeres | 2025-05-14
TC 99 | Funkcionális | Nem létező URL megnyitása | 1. Írj be egy nem létező URL-t. 2. Figyeld meg az oldal viselkedését. | Nem jelenik meg semmi az oldalon. | Az oldal nem töltött be tartalmat. | Sikeres | 2025-05-14
TC 100 | Funkcionális | Videó interakciós teszt | 1. Kattints a like/dislike gombra. | Like = zöld ikon, Dislike = piros ikon. | Ikonok megfelelő színnel változnak. | Sikeres | 2025-05-14
TC 101 | Funkcionális | Üres keresési eredmények | 1. Keress rá egy nem létező videóra. | „Nincs találat” üzenet jelenik meg. | A rendszer megfelelően jelzi, ha nincs találat. | Sikeres | 2025-05-14
TC 102 | Funkcionális | Üres előzmények tesztelése | 1. Nyisd meg a videóelőzmények oldalt, ha nincs előzmény. | „Nincs előzmény” üzenet jelenik meg. | A rendszer megfelelően jelzi az üres előzményeket. | Sikeres | 2025-05-14
TC 103 | Funkcionális | Üres feltöltések tesztelése | 1. Nyisd meg a felhasználó feltöltéseit, ha nincs videó feltöltve. | „Nincs videó” üzenet jelenik meg. | A rendszer megfelelően jelzi az üres feltöltéseket. | Sikeres | 2025-05-14